## Sheet1
附件3：
揭阳市榕城区“十三五”规划重点建设项目表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | “十三五”期 间计划投资 | 责任单位 | 填报单位 | 备注
| 合计：115项 |  |  |  | 5510242.08 | 5097342.08
一、交通运输 |  |  |  |  | 551004.6 | 551004.6
1 | 揭惠高速公路连接线 | 新开工 | 起点仙金公路，终点莲花大桥。长5680米，宽35.5米 | 2016-2020 | 68000 | 68000 | 区建设局 | 区建设局 | 估算金额含征地拆迁费用
2 | 紫峰山片区道路建设 | 新开工 | 建设环山公路、二横道路、二横支路、三纵道路、吉荣路南侧三纵道路 | 2016-2020 | 20500 | 20500 | 区建设局 | 区建设局
3 | 农产品物流中心项目道路建设 | 新开工 | 建设东兴路、建美路、建东路 | 2016-2020 | 14540 | 14540 | 区建设局 | 区建设局
4 | 天福东路 | 新开工 | 起点榕华大道，终点顺风大道。长4450米，宽40米 | 2016-2020 | 61700 | 61700 | 区建设局 | 区建设局 | 断头路，估算金额含拆迁费用
5 | 临江北路西段 | 新开工 | 起点马牙北路西侧，终点淡浦路。长3030米，宽40米 | 2016-2020 | 15760 | 15760 | 区建设局 | 区建设局
6 | 市政道路建设工程项目 | 新开工 | 新建槎桥路北段、义和东路、西环城路、美阳路西段4条道路，总长3320米。 | 2016-2020 | 18400 | 18400 | 区建设局 | 区建设局 | 西环城路含桥头节点改造；美阳路西段断头路，估算金额含拆迁费用
7 | 榕城区道路改造工程 | 新开工 | 改造望江北路东段、进贤门大道西段、望江南路西段等8条道路建设，望江南路西段配套截污干管，紫云路配套道路绿化、排水 | 2016-2020 | 56620 | 56620 | 区建设局 | 区建设局
8 | 榕城区桥梁建设工程项目 | 新开工 | 建设下底大桥、新厝大桥、仙梅大桥、西门大桥4座桥梁，总长2001.2米 | 2016-2020 | 27669 | 27669 | 区建设局 | 区建设局
9 | 顺风大桥 | 新开工 | 建设顺风大桥长600米，宽40米 | 2018-2020 | 12000 | 12000 | 区建设局 | 区建设局
10 | 东兴凤潮路段市政道路建设工程 | 新开工 | 项目位于东兴办事处北侧，道路全长650m，宽32m | 2016-2017 | 2500 | 2500 | 东兴街道 | 东兴街道
11 | 淡浦社区与宏和贸易公司路网道路建设工程 | 新开工 | 项目位于市二水厂周边，覆盖淡浦、凤潮，沟尾村。路面大小总长3050m，宽16m以上 | 2017-2020 | 30000 | 30000 | 东兴街道 | 东兴街道 | “十三五”期间计划投资含拆迁预计
12 | 紫晖新城片区紫东路 | 新开工 | 拟建设紫东路东段道路长1000米，宽28米及基础配套设施 | 2015-2020 | 1600 | 1600 | 仙桥街道 | 仙桥街道
13 | 临江南路修缮工程 | 新开工 | 道路起点为北河大桥，终点为梅东大桥，工程线路总长2660米，按照城市规划设计标准，该道路道路等级为城市次干路，道路红线宽为40米，采用双向4车道；本次修缮工程主要建设内容包括：对原有旧水泥路面严重沉降、破损部分进行修复，主要路口增设交通渠化导流岛，全面加铺沥青混凝土面层，对人行道和路缘石进行提升等 | 2015-2016 | 3847.6 | 3847.6 | 区建设局 | 区建设局
14 | 榕城区北部片区市政道路工程 | 新开工 | 沟口中路西段、沟口东路、东升路西段等八条道路，工程总长2550米，改造按照城市规划支道标准建设，道路红线宽分别为16/18/20米；主体工程为道路工程，排水工程；附属工程包括电力、电信等地下管线工程、道路绿化工程、道路照明工程以及道路交通工程 | 2015-2016 | 2718 | 2718 | 区建设局 | 区建设局
15 | 科技大道南段 | 新开工 | 望江北路（西段）至紫峰路。长4300米，宽60米。其中1.蓝城区域内约300米；2.跨北河大桥一座长约770米；3.拆迁：3.8万㎡ | 2016-2018 | 75440 | 75440 | 区建设局
16 | 环市南路 | 新开工 | 环市西路至榕华大道。长2740米，宽60米。其中跨河大桥约220米；拆迁：7.5万㎡ | 2016-2018 | 45030 | 45030 | 区建设局
17 | 望江北路西段 | 新开工 | 环市西路至西环城路。长1600米，宽60米。其中跨河大桥约220米；拆迁：6.2万㎡ | 2016-2018 | 30720 | 30720 | 区建设局
18 | 揭东北环路 | 新开工 | 环市北路至揭东区交界处。长1310米，宽60米。拆迁：7.0万㎡ | 2016-2018 | 24720 | 24720 | 区建设局
19 | 仙彭路 | 新开工 | 进贤门大道至义和东路。长1570米，宽36米。拆迁：0.9万㎡，西陈学校一座 | 2016-2017 | 12190 | 12190 | 区建设局
20 | 西凤大桥南桥头、西环城路改造 | 新开工 | 优化调整西凤大桥交通，拉直西凤大桥南延线，高架跨过西马路，扩宽西环城路道路红线 | 2017-2018 | 10000 | 10000 | 区建设局
21 | 榕华大桥北桥头改造 | 新开工 | 榕华大桥与望江北路交叉口细部优化设计，建设交通环岛，规划双向6车道 | 2016-2018 | 9000 | 9000 | 区建设局
22 | 东湖路与进贤门大道交叉口扩建 | 新开工 | 东湖路与进贤门大道交叉口扩建，优化调整交叉口交通 | 2016-2017 | 8050 | 8050 | 区建设局
二、能源保护 |  |  |  |  | 10000 | 10000
23 | 新能源汽车充电基础设施建设项目 | 新开工 | 构建充电设施APP云平台、配套充电桩，建设城市公共充电站直流快充桩300个、城际快充站直流快充桩40个、分散式公共充电桩交流慢充桩1200个 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 仙桥街道 揭阳供销新能源发展有限公司 | 揭阳供销新能源发展有限公司
三、水利建设 |  |  |  |  | 94169.12 | 94169.12
24 | 截洪整治工程项目 | 新开工 | 仙桥北、仙桥南、梅云南山、黄岐山南截洪整治工程和仙桥河小流域整治工程，清障清淤，险段加固 | 2016-2020 | 56868 | 56868 | 区农业水利局 仙桥街道 梅云街道 东兴街道 东阳街道 | 区农业水利局
25 | 仙桥、梅云、榕东排灌工程 | 新开工 | 仙桥、梅云、榕东街道排灌渠整治，整治渠道共计47公里，渠首建筑物28座；仙桥、梅云、榕东街道节灌，共计建设防渗渠道21公里，管道2公里；仙桥、梅云、榕东街道15宗电灌站技改，共计技改装机容量260千瓦 | 2016-2020 | 9801.12 | 9801.12 | 区农业水利局 仙桥街道 梅云街道 榕东街道 | 区农业水利局
26 | 永字片防涝区整治 | 续建 | 对南、北截洪长12.8公里进行清淤整治，中心沟整治 | 2015-2018 | 2000 | 2000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
27 | 榕城大围达标加固工程梅云堤段应急工程（二期） | 续建 | 对全长5公里堤段进行加固和完善配套建设 | 2015-2018 | 19000 | 19000 | 梅云街道 | 梅云街道
28 | 梅溪整治工程 | 新开工 | 对全长3.4公里梅溪进行全面整治并完善相关配套工程 | 2015-2018 | 2500 | 2500 | 梅云街道 | 梅云街道
29 | 榕城区东阳街道排洪渠综合整治 | 新开工 | 1、东阳辖区内排洪系统三渠二沟，总长约7.5公里，对宁山排洪渠、206国道排洪渠、蓝和新林排洪沟和新苏新林排洪沟等4条排洪渠（沟）进行全面清淤、疏通渠道，提高渠道的排洪排污能力；2、建设小型污水处理厂，铺设管网，集中收集沿沟渠污染企业工业废水，处理后以地表水标准排放 | 2016-2020 | 4000 | 4000 | 区环保局 东阳街道 | 区环保局
四、现代产业 |  |  |  |  | 2073900 | 1963000
30 | 沙港汇城市综合体 | 新开工 | 建设双子塔金融中心、商业步行街、创业SOHO等 | 2016-2020 | 200000 | 200000 | 东升街道 揭阳市沙港汇置业有限公司
31 | 揭阳榕城产业转移工业园 | 新开工 | 园区规划建设研发与企业孵化器、鞋业创意园、科技产业区以及配套生活区三个区域。其中：紫云绿色科技园区一期项目占地1400亩，完善规划区内的道路、供水、供电等公共配套设施建设，强化科技支撑，提高入园企业技术创新和管理创新能力；鞋业创意园首期规划占地400亩，计划投资10亿，做好鞋业公共服务平台、生产加工基地和电商物流基地及相关配套设施的规划建设 | 2016-2025 | 600000 | 580000 | 区经信商务局 仙桥街道 梅云街道 | 区经信商务局
32 | 可降解环保塑料母粒开发及产业化项目 | 新开工 | 建设4条可降解塑料母粒生产线，工程主要有新型可降解母粒生产车间，深加工生产车间，检测试验中心及仓库等 | 2016-2018 | 100000 | 90000 | 梅云街道 揭阳市致远塑胶实业有限公司 | 梅云街道
33 | 紫峰文化旅游生态园区项目 | 新开工 | 做好项目范围内的土地控制工作，完善规划区内供水、供电等公共配套设施建设。抓紧做好征地、作物补偿的有关工作 | 2016-2019 | 500000 | 492000 | 梅云街道
34 | 引进德国设备生产高效节能LOW-E中空玻璃项目 | 新开工 | 拟引进德国设备和国内先进技术设备生产高效节能LOW-E中空玻璃，产能预计200万平方米 | 2016-2017 | 13000 | 13000 | 仙桥街道 揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司 | 揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司
35 | 年产8000吨水性真空镀膜涂料高技术产业化项目 | 新开工 | 建设生产车间、综合办公楼、实验楼、仓库及其它配套设施，购置反应釜等设备，形成年产8000吨水性真空镀膜涂料的生产能力 | 2016-2017 | 10000 | 10000 | 梅云街道 广东深展实业有限公司 | 广东深展实业有限公司
36 | 汽车后服务特色街改造提升工程 | 续建 | 占地157亩，建设面积30万平方米，计划建设汽车（新能源汽车）展区、后服务产品展区、二手车交易区、售后服务维修及综合大楼、金融服务区等 | 2015-2020 | 138000 | 118000 | 东升街道 揭阳市榕城区汽车行业协会 揭阳市荣通公司 | 东升街道
37 | 揭阳市榕城农产品商贸物流中心项目 | 新开工 | 项目计划总投资10亿元，总体建设周期3年，第一期占地面积250亩，计划投资8亿，建设周期18个月。项目建成后主要经营品类蔬菜、水果、冻品、干货、茶叶批发，将成为粤东地区规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安全、高效的农产品现代物流枢纽中心 | 2016-2020 | 100000 | 100000 | 梅云街道 | 梅云街道
38 | 跨境电商一体化服务及O2O实体体验商城 | 续建 | 引进外国各知名品牌厂商产品，为企业提供跨境电子商务供应链、线上线下零食、品牌宣传推广、渠道分销开拓、仓储物流等多项服务；特色德国-团购特卖网站，特色德国-团购特卖手机站，特色欧洲-APP开放平台，欧洲卖家入驻特色欧洲-欧洲品牌专卖网站。 | 2015-2018 | 12000 | 9000 | 区经信商务局 广东中德电子商务有限公司 | 区经信商务局
39 | 望江南片区综合体 | 新开工 | 项目占地约500亩，计划投资60亿，将建设集购物、体闲、娱乐、美食、五星酒店等功能于一体的一站式主题商场，打造具有人文、现代、时尚特色的高端主题商业城市综合体 | 2015-2020 | 50000 | 50000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
40 | 城市中心金融商务区 | 新开工 | 占地约80亩，计划投资15亿元，将建设金融商务区、城市购物集休闲、娱乐、美食、公寓等功能金融、商务城市综合体 | 2016-2020 | 200000 | 190000 | 东升街道 | 东升街道
41 | 特色经营街区建设 | 新开工 | 重点打造汽车后服务特色街、中山骑楼文化古街、茶叶特色街和仁港美食街等4个特色专业街区，配套完善女人街、打铜街、摩托街等原有街区建设 | 2016-2018 | 80000 | 60000 | 区经信商务局 中山街道 东阳街道
42 | 潮汕特色美食街打造项目 | 新开工 | 潮汕特色美食街位于榕城区望江北路新兴段，规划从榕华大桥至同德路口,全长1800米,计划分二期进行打造 | 2016-2017 | 12000 | 12000 | 区食药监局 新兴街道 | 新兴街道
43 | 广东揭阳电建综合楼 | 续建 | 项目占地面积6.7亩，总建筑面积13000㎡，计划建设2幢19层高楼建筑综合楼 | 2014-2016 | 8800 | 3500 | 东兴街道 | 东兴街道
44 | 揭阳市悦如清酒业有限公司综合楼 | 续建 | 项目占地面积3.2亩，总建筑面积10500㎡，计划建设1幢17层高楼建筑综合楼 | 2014-2016 | 7600 | 3000 | 东兴街道 | 东兴街道
45 | 恒丰检测中心·4S店 | 新开工 | 占地面积约14亩，拟引进4S店进驻 | 2016-2018 | 10000 | 10000 | 榕东街道 揭阳市恒丰检测中心 | 榕东街道
46 | 进贤门市场西场电商新城建设项目 | 新开工 | 该项目位于榕城区进贤门市场西场，建设面积将近20000平方米的集运营管理、创业培训、批发销售一体化的企业电子商务综合平台 | 2016-2016 | 10000 | 10000 | 新兴街道 | 新兴街道
47 | 宝德时代中心 | 续建 | 建设38层的商业办公综合楼 | 2015-2020 | 20000 | 10000 | 东升街道 揭阳市宝德电脑数码广场有限公司 | 东升街道
48 | 主流加油站 | 新开工 | 项目建筑面积1583平方米，建设一幢三层半办公楼、加油区、油罐区、营业及附属区等配套 | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 榕华街道 揭阳市榕城区化工厂 | 揭阳市榕城区化工厂
五、社会事业 |  |  |  |  | 253100 | 243100
49 | 榕城区教育校舍建设项目 | 新开工 | 11所区属中小学、幼儿园校舍新建、改扩建项目 | 2016-2020 | 13900 | 13900 | 区教育局 | 区教育局
50 | 榕城区南片三校校舍改建项目 | 新开工 | 1）梅云华侨中学教学综合楼；2）紫贤中学教学综合楼；3）仙桥中学宿舍楼。 | 2016-2016 | 2200 | 2200 | 区教育局
51 | 榕城区特教学校 | 新开工 | 征地建设教学综合楼5000平方米，宿舍楼1910平方米，食堂楼300平方米及配套工程。 | 2016-2017 | 5000 | 5000 | 区教育局 | 仙桥街道
52 | 桂南学校（揭阳学院附属学校 | 新开工 | 占地面积约9亩，建设教学综合楼7730平方米及配套工程 | 2016-2018 | 2500 | 2500 | 区教育局 | 区教育局
53 | 揭阳运通学校教学综合楼 | 新开工 | 建设教学综合楼5480平方米及场地建设配套 | 2016-2017 | 1500 | 1500 | 运通公司
54 | 榕城区人民医院改扩建 | 新开工 | 扩大医院规模，规划用地15.9亩，建筑面积24000㎡，使医院床位达到300张，成为二级甲等综合医院 | 2016-2020 | 11000 | 11000 | 区卫计局 榕城区人民医院 | 区卫计局
55 | 揭阳爱维艾夫医院 | 新开工 | 建成一所占地13.33亩，建筑面积6169㎡，拥有300张床位的二级甲等综合医院 | 2016-2018 | 10000 | 10000 | 区卫计局 揭阳爱维艾夫医院有限公司 | 区卫计局
56 | 中山医口腔医院粤东附属分院 | 新开工 | 建设一所口腔专科医院，性质为营利性民营二级专科医院，总用地面积约12.76亩 | 2016-2020 | 15000 | 15000 | 区卫计局 广东信康医疗器械有限公司 | 区卫计局
57 | 榕东新城揭阳健民医院 | 新开工 | 占地面积539.68亩，计划建设为一家规模大、实力强的高层次大型综合性国家三甲医院，配套1500个床位，配备国内国际一流设备 | 2017-2020 | 126000 | 126000 | 榕东街道 广东顺风实业有限公司 | 榕东街道
58 | 榕城区公共体育设施改造升级项目 | 新开工 | 项目包括跳水游泳综合训练馆、西湖公园配套公共体育健身设施、东风体育广场田径场改造升级、足球场、临江南路绿化带配套公共体育健身设施5个小项目 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | 区体育局 | 区体育局
59 | 榕城区新兴居家养老中心服务体系建设 | 续建 | 该项目规划进一步完善配套新兴街居家养老中心配套设施建设，继续建设各社区居家养老服务部，提升服务质量和服务水平 | 2016-2017 | 4000 | 4000 | 区民政局 新兴街道 | 新兴街道
60 | 华阳道文化公园 | 续建 | 规划建设：玉皇殿、三清殿、钟楼、鼓楼、综合楼、山门、太极文化广场等。 | 2013-2020 | 30000 | 25000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
61 | 双峰寺扩建重修 | 续建 | 规划建设：大雄宝殿、藏经楼、观音阁、地藏阁、综合楼、双峰广场等。 | 2013-2020 | 30000 | 25000 | 中山街道 | 中山街道
六、绿色发展 |  |  |  |  | 429633.36 | 429133.36
62 | 榕城区内涝整治工程 | 新开工 | 内河清障清淤，险段加固 | 2016-2020 | 42840 | 42840 | 区农业水利局 | 区农业水利局
63 | 榕城区12宗山塘除险加固工程 | 新开工 | 土坝加高、培厚，配套供水设施 | 2016-2020 | 4200 | 4200 | 区农业水利局 | 区农业水利局
64 | 水库除险加固工程 | 新开工 | 夏桥、马肚、池尾、岩前、高尾湖、后坑、大柯、象地、鲤鱼脐、莲叶、菜池11个水库除险加固，土坝加高、培厚，配套供水设施 | 2016-2020 | 4895.52 | 4895.52 | 区农业水利局 梅云街道 仙桥街道 | 区农业水利局
65 | 电排站新建技改工程 | 新开工 | 对田尾、石头、神港、梅溪4个电排站进行技术改造，改建厂房更换排水设施；新建槎桥美西、篮兜、顶六、永东、淇美、下六村东潮、潮东、南窖、东郊、下义、南厝、钟厝洋、姑嫂桥、东畔、玉浦、新苏16个电排站 | 2016-2020 | 29757.84 | 29757.84 | 区农业水利局 各街道办事处 | 区农业水利局
66 | 榕江流域水资源保障工程 | 新开工 | 建设16宗小（2）型水库水源保护，榕江南河榕城段、榕江北河榕城段水资源保护。库区、河道清障清淤，设置3级保护区 | 2016-2020 | 46320 | 46320 | 区农业水利局 | 区农业水利局
67 | 榕城区村村通自来水建设工程 | 新开工 | 新建水厂2宗，改造水厂5宗，改造供水管网45宗 | 2016-2020 | 15120 | 15120 | 区农业水利局 | 区农业水利局
68 | 省级新农村示范片建设 | 新开工 | 打造以钟厝洋村、东乡村、祠堂村等为主体建设村的、彰显地域特色、乡村魅力的新农村建设水平的省级新农村示范片 | 2016-2017 | 6000 | 6000 | 区农业水利局 榕东街道
69 | 水生态环境保护工程 | 新开工 | 榕江南河榕城段湿地公园、榕江北河榕城段湿地公园 | 2016-2020 | 21800 | 21800 | 区农业水利局
70 | 揭阳市古城水环境综合整治工程 | 新开工 | 1、污水截流与收集工程；2、高排放标准地下式污水处理厂工程；3、南北滘内河整治，河道水质改善及生态修复工程 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | 区环保局 中山街道 揭阳古城建设投资发展有限公司 | 区环保局
71 | 莲花心内河整治 | 新开工 | 全长700米，宽8米。河底清淤泥、清理河悬浮物，河两岸整治、垒石篱、绿化，生活污水处理 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 中山街道 | 中山街道
72 | 西湖公园整治 | 新开工 | 西湖公园位于揭阳老城西南侧，北与老城及部分工业用地接壤，南临榕江，西侧为揭阳造船厂，东边多为厂房及周转房用地，西北处钓桥河连接榕江南北河；范围面积:539亩，首期整治范围面积300亩。完善公共开放空间体系，提供多样丰富居民健身休闲活动场地 | 2016-2018 | 5500 | 5500 | 区建设局
73 | 东湖公园整治 | 新开工 | 东湖公园位于揭阳榕城望江北路南侧，北至望江北路,南临榕江，西侧至榕城区公安局，东至新兴工业区；范围面积:158亩，着力打造南部沿江界面，将主要的游览人群由滨江带引入 | 2016-2017 | 2000 | 2000 | 区建设局
74 | 榕城区仙桥片区饮用水水源保护 | 新开工 | 山前社区莲叶水库和桂南社区桂林水流河水库：1、聘用专人管理；2、设置隔离围栏；3、设置警示牌；4、购置监测设备、器材及化验室 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | 区环保局 仙桥街道 | 区环保局
75 | 仙梅片区治污工程 | 新开工 | 铺设村内污水排污管、建设三级化粪池等污水处理设施对收集生活污水和养畜污水进行处理 | 2016-2018 | 20000 | 20000 | 区环保局 仙桥街道 梅云街道
76 | 榕城区梅云街道石头片区农村环境连片综合整治 | 新开工 | 生活污水和垃圾预处理 | 2016-2020 | 1000 | 1000 | 区环保局 梅云街道 | 区环保局
77 | 城市地下管廊建设工程 | 新开工 | 电力、给水、通信网络、中水、原水连接管等管线铺设6公里 | 2016-2020 | 50000 | 50000 | 区建设局 | 区建设局
78 | 仙梅污水处理厂二期及截污管网配套工程 | 新开工 | 建设仙梅污水处理厂二期工程，实现6万吨/日的污水处理规模；建设截污干管约50公里，截污支管约120公里，以及提升泵站3座 | 2016-2020 | 129000 | 129000 | 区建设局 仙桥街道 梅云街道 | 区建设局 仙桥街道 梅云街道
79 | 榕城区环境卫生作业市场化项目 | 新开工 | 购买社会服务，将全区环境卫生清扫、保洁、收集、转运工作推向市场化 | 2016-2020 | 7000 | 7000 | 区环卫局 | 区环卫局
80 | 榕城区环卫基础设施建设项目 | 新开工 | 按照“转运站+公厕”模式，新建13座垃圾转运站，每座占地约2亩，每座投资约300万元；新建建筑垃圾堆放场6座，每座占地约3亩，每座投资约500万元 | 2016-2020 | 6900 | 6900 | 区环卫局 | 区环卫局
81 | 粤东再生资源集散基地 | 新开工 | 建设废钢铁、废塑料集散市场、拆解利用中心、二手设备交易中心及电商交易平台 | 2015-2017 | 10000 | 9500 | 仙桥街道 | 仙桥街道
82 | 护林站及防火带建设 | 新开工 | 拟建设林业护林站4个，防火带10条，并配套相关养护设备 | 2015-2018 | 800 | 800 | 仙桥街道 | 仙桥街道
83 | 揭阳市榕城区建筑余泥无害化处理建设项目 | 新开工 | 项目建筑面积25000平方米，占地面积20000平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍等，设备为建筑余泥无害化处理设备，主要产品为环保材料，环保建材，达到废物再生利用 | 2015-2016 | 3000 | 3000 | 仙桥街道 揭阳市绿源和联环保有限公司 | 揭阳市绿源和联环保有限公司
七、宜居城乡 |  |  |  |  | 2098435 | 1806935
84 | 揭阳古城保护开发建设 | 新开工 | 古城核心街区提升工程、古城基础设施优化工程、古城游客中心建设工程，改造建设中山路骑楼区、城隍路、观音仔街等古城区道路，建设潮汕历史文化展厅及停车场等。规模1.79平方公里 | 2016-2020 | 150000 | 150000 | 区旅游局 中山街道 揭阳古城建设投资发展有限公司 | 区旅游局
85 | 中部片区棚户区改造 | 新开工 | 项目（一期）位于榕华街道五社八社片区，改造范围约205亩，计划建设安置房约2360套，总建筑面积约 26.5万平方米，配套基础设施建设 | 2016-2019 | 150000 | 150000 | 区建设局 榕华街道 | 榕华街道
86 | 进发商住楼改造 | 新开工 | 占地面积6000平方米 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 中山街道 | 中山街道
87 | 永革味精厂片区改造 | 新开工 | 占地面积10000平方米 | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 中山街道 | 中山街道
88 | 紫阳花园住宅小区 (三旧改造项目) | 新开工 | 项目占地面积58亩，建筑面积23万平方米，建设商住楼，配套水、电、消防设施、道路、园林绿化等 | 2016-2018 | 60000 | 40000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
89 | 区总工会片区改造 | 新开工 | 该项目用地面积2931.66平方米，总建筑面积24712.92平方米，计划建设商住楼3幢及配套 | 2015-2016 | 15000 | 15000 | 区三旧办 新兴街道 | 新兴街道
90 | 后畔乡旧村改造 | 继建 | 占地面积14.2亩，拟建设3幢商住房，建筑面积8万多平方米 | 2015-2018 | 10000 | 8000 | 榕东街道 揭阳市展越投资有限公司 | 榕东街道
91 | 港墘旧村改造 | 新开工 | 占地73.11亩，计划建设回迁区、商住楼等 | 2016-2017 | 40000 | 40000 | 榕华街道 港墘社区 | 榕华街道
92 | 上义旧村改造一期 | 新开工 | 项目总用地面积33.1亩，建设高档商住楼 | 2016-2017 | 25000 | 25000 | 新兴街道 | 新兴街道
93 | 榕城紫晖新城 | 续建 | 建设综合商业中心、沿街商铺、高层住宅小区及医院、学校、金融、园区绿化等配套设施 | 2015-2018 | 138500 | 118500 | 仙桥街道 幸福里·幸福城 | 幸福里·幸福城
94 | 榕江华府·博雅苑 | 续建 | 工程项目分A、B、C区三期建设，占地面积170亩，总建筑面积58万㎡，住房2400套，共26栋，21～31层高楼，现A区已建成，B区正在打基础，C区正在计划中 | 2014-2016 | 242000 | 80000 | 东兴街道 | 东兴街道
95 | 榕江华府·博雅苑D区 | 新开工 | 项目占地面积12.2亩（除去路网后存6.73亩），总建筑面积2.5万㎡，建设2幢住宅楼及商铺。 | 2017-2018 | 12000 | 12000 | 东兴街道 | 东兴街道
96 | 西湖休闲文化商务区 | 新开工 | 总建筑面积390788平方米，其中住宅建筑面积250000平方米，休闲文化区建筑面积43928平方米，商务区建筑面积20560平方米 | 2016-2019 | 150000 | 138000 | 西马街道 | 西马街道
97 | 西湖豪苑 | 新开工 | 项目建筑面积252476.31平方米，建设九幢高层住宅楼、商铺、停车场及配套。 | 2015-2017 | 100000 | 100000 | 西马街道 揭阳市利鑫投资有限公司 | 揭阳市利鑫投资有限公司
98 | 嘉盛家园 | 续建 | 项目占地面积25.3亩，总建筑面积6.48万㎡，配套地下停车场，建设5幢住宅楼及商铺（17～25层），住房及商铺共338套 | 2015-2016 | 22000 | 12000 | 东兴街道 | 东兴街道
99 | 榕城区扩容提质展示中心（宏和展示中心） | 新开工 | 项目位于马牙大道西侧，占地面积4.3亩，总建筑面积5000㎡，将建成榕城区扩容提质展示中心 | 2015-2016 | 4000 | 4000 | 东兴街道 | 东兴街道
100 | 金润帝豪湾三期 | 新开工 | 项目位于市区北河大桥以东，占地面积11亩，总建筑面积5万㎡，配套地下停车场，将建成高层住宅楼及商铺 | 2017-2019 | 20000 | 20000 | 东兴街道 | 东兴街道
101 | 宏和新型经济综合体 | 新开工 | 项目占地面积90亩，总建筑面积30万㎡，建设高层商住综合楼，配套地下停车场 | 2017-2020 | 200000 | 200000 | 东兴街道 | 东兴街道
102 | 恒丰旧厂改造 | 新开工 | 项目由揭阳市恒丰经贸实业有限公式实施，占地面积29.74亩，总建筑面积10万㎡，配套地下停车场，拟设计6栋17-25层高楼商住宅 | 2017-2020 | 30000 | 30000 | 东兴街道 | 东兴街道
103 | 凤港农民公寓 | 续建 | 对天福东路南北两侧的旧厂房和边角地共8.6亩（南侧地块4.4亩，北侧地块4.2亩）进行改造，建设两幢农民公寓 | 2015-2016 | 6500 | 3000 | 榕华街道 | 榕华街道
104 | 榕东新城迎宾馆项目 | 新开工 | 占地面积77亩，建筑规模为50层，包括会议中心等，设计总建筑面积约10万平方米，酒店标准为五星级，规模为850个客房，将与国际知名品牌酒店合作经营 | 2017-2020 | 118000 | 118000 | 榕东街道 广东顺风实业有限公司 | 榕东街道
105 | 东方首府 | 续建 | 占地面积127亩，规划建设高档住宅2720套、面积40.9万平方米，商业用房2.16万平方米，共建筑面积43.1万平方米 | 2015-2018 | 185000 | 135000 | 榕东街道 揭阳市乐万邦房地产开发有限公司 | 榕东街道
106 | 合桂园商住小区 | 续建 | 占地面积10亩，建筑面积8万平方米，拟建设2幢28层高商住楼 | 2015-2018 | 20000 | 18000 | 榕东街道 揭阳市永信建筑公司 | 榕东街道
107 | 仙桥农民公寓建设项目 （陇上、田东农民公寓） | 续建 | 项目占地17亩，建设5幢11层高和2幢17层高共276套的居住楼房，配套车位约280个，建设6幢12层高的居住楼房 | 2015-2017 | 45000 | 35000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
108 | 紫陌山风景区 | 新开工 | 紫陌山风景区规划占地面积450亩，包括紫陌广场爱国主义教育基地、明代紫坡台、林区景观等，全面打造集休闲、文化、娱乐、美食、住宿、爱国教育等功能于一体的休闲活动场所，规划建设景区道路及配套建设 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 仙桥街道 | 仙桥街道
109 | 新兴街道农村环境连片整治工程项目 | 新开工 | 该项目一期工程涉及新兴辖区内义和路南、新兴南、河南路、东郊等社区，主要是做好周边卫生环境整治，道路建设，下水道排水排污，垃圾转运等整治 | 2015-2016 | 6000 | 6000 | 新兴街道 | 新兴街道
110 | 新和天悦 | 新开工 | 项目建筑面积约60000平方米，建设商业综合、住宅及地下车场等配套 | 2016-2020 | 45000 | 45000 | 东升街道 广东宏和集团 | 东升街道
111 | 玉溪华庭 | 新开工 | 位于市建设局西侧，用地面积约7.9亩，建筑面积约15000平方米的商住楼 | 2016-2020 | 15000 | 15000 | 东升街道 华兴房地产开发公司 | 东升街道
112 | 和盛花园 | 新开工 | 该项目占地13499平方米，建设面积57500平方米，建设商业、15层和23层住宅楼及地下车场等配套 | 2015-2017 | 31600 | 31600 | 东升街道 广东宏和集团 | 东升街道
113 | 东方盛世项目 | 新开工 | 建筑面积116468.78平方米，建筑住宅、商铺及配套。 | 2015-2017 | 199000 | 199000 | 东升街道 广东华榕投资有限公司 | 东升街道
114 | 楠晖苑一、二期 | 新开工 | 项目建筑面积39365.93平方米，建设二幢14层商住楼、二幢19层商住楼、商铺、停车场及配套。 | 2016-2020 | 4635 | 4635 | 东升街道 揭阳市南方建筑工程有限工程 | 东升街道
115 | 富利华府 | 新开工 | 项目建筑面积15316.03平方米，建设住宅楼、商铺、停车场及配套。 | 2016-2020 | 4200 | 4200 | 东升街道 揭阳市乐万邦开发有限公司 | 揭阳市乐万邦开发有限公司